## Planning Sprint No.2
Sprint No.2 |  | 2020-06-01 | 2020-06-12 |  | DIAS | [5 empty] | 10 |  | Horas/Persona |  |  | 61
OBJETIVO DE SPRINT | SPRINT | HISTORIA DE USUARIO | ENTREGABLE | LIDERA EL DESARROLLO (*) | ESTADO | FECHA INICIO DE DESARROLLO | FECHA INICIO TEST | FECHA INICIO PRE-PROD | FECHA INICIO PRODUCCIÓN | FECHA DONE | PRIORIDAD | ALERTAS | DECISIONES | % AVANCE | FECHA INICIO DE DESARROLLO | ESFUERZO | ESFUERZO Próximo Sprint
Atender las necesidades del negocio | X | HU #27. Sincronizacion Cobra - PIMS. Novedades | Novedades. Validación de tabla de parámetros, reprocesos y capacitación configuración. | Jhonattan Aponte | Por hacer | [5 empty] | 3 |  | Tabla de configuración en la misma BD de Cobra |  |  |  | 24
Atender las necesidades del negocio | X | HU #27. Sincronizacion Cobra - PIMS. Novedades | Ficha de producción | Jhonattan Aponte | Por hacer | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 12
Dar solución de fondo a las temas que hoy presentan inconsistencias | 1 | HU #51. Reporte mora - actual | Funcionamiento correcto del reporte mora | Eduardo Ballesteros | En certificación | 2020-04-29 | 2020-05-18 | N/A | [5 empty] | 80% | 2020-04-29 | 4
Garantizar que la información de los productos SBK migración se encuentre correctamente registrada en el aplicativo Cobra | 1 | HU #10. Remediación data Migración. Fase1 | Correción a Fechas de inicio de póliza, fechas de vigencia No.1, valor vigencia No. 1 | Eduardo Ballesteros; Jaime Moreno | En certificación | 2020-04-20 | N/A | 2020-05-04 |  |  |  | La definciones no han sido actualizadas en el documento de implementación | -Se trabajaron los desarrollos con las definiciones acordadas en reuniones y documentadas en correos - Ante la indisponibilidad de bases para movimientos post-venta se requirió un cambio de estrategia. Se logró superar con reunión de stakeholders - El 20/05 se citó a sesión con pruebas e implementación para aclarar los temas que no estaban documentados - Nos encontramos en segundo ciclo de pruebas, sin embargo, el equipo de desarrollo continúo con las tareas de comparación de información, validacion con cierre y generación de vigencias | 50% | 2020-04-20 | 4
Garantizar que la información de los productos SBK migración se encuentre correctamente registrada en el aplicativo Cobra | 1 | HU #10. Remediación data Migración. Fase2 | Comparación Preproducción Vrs Producción. Exposición de resultados a steakhoders. Generación de vigencias | Eduardo Ballesteros; Jaime Moreno | En certificación | 2020-05-18 | N/A | 2020-05-21 |  |  |  | Los cambios de fecha pueden generar diferencias en los cobros que se actualizarán en la fase 3 | -Se solicitó análisis de impacto de las actualizaciones en el cierre y repositorio de recaudos | 80% | 2020-05-18 | 2
Garantizar que la información de los productos SBK migración se encuentre correctamente registrada en el aplicativo Cobra | 1 | HU #10. Remediación data Migración. Fase3 | Aplicación de cobros, comparación preproducción Vrs producción, aplicación de scripts. Cancelaciones | Eduardo Ballesteros; Jaime Moreno | Proceso | [8 empty] | 0% | 2020-06-01 | 40
Mejoras en el performance del aplicativo | 2 | HU #15. Implementación de peticiones Async para reportes de gestión (póliza, vigencia y cobro). Fase 2 | Formatear campos de salida | Eduardo Ballesteros | Por hacer | [10 empty] | 4
Dar solución de fondo a las temas que hoy presentan inconsistencias | X | HU #6. Nivelación de estados de recaudo Vigencia - Cobro | Banco de Bogotá | Eduardo Ballesteros | Por hacer | [5 empty] | 1 |  | Seguimiento a los prints de auditoría instalados en el Sprint#1 para detectar problemas con la respuesta del cobro |  |  |  | 10
Mejoras en el performance del aplicativo | X | HU #15. Implementación de peticiones Async para reportes de gestión(póliza, vigencia y cobro). Fase 3. Reporte de seguimiento | Reporte de seguimiento | Eduardo Ballesteros | Por hacer | [5 empty] | 2 |  | En Report Web |  |  |  | 5
Automatizar tareas recurrentes | 2 | HU #62. Reporte para validación de generación de periódicas | Report web en appsco | Jaime Moreno | Por hacer | [7 empty] | En Report Web |  |  | 8
Atender las necesidades del negocio | X | HU #38. Migración de productos SQL. Cencosud | Productos SQL operando en cobra | Jaime Moreno | Por hacer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 5
Cambios de arquitectura y buenas prácticas de desarrollo | X | HU #7. Autenticación por SESAME | Cambio de sistema de logueo | Jaime Moreno | Por hacer | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Automatizar tareas recurrentes | 1 | HU #1. Actualización de primas cobranza delegada agrario. Fase 1. Actualización a partir del archivo del socio | - Control de ejecuciones cobranza delegada - Parametrización por socio - Actualización de primas en la carga del archivo del socio - Trazabilidad de actualización de primas | Esteban Vargas | En certificación | 2020-04-27 | 2020-05-12 | N/A |  |  |  | En validación del proceso el área de estabilización informa un cambio de alcance | -Se realizará reunión con estabilización y cierre para determinar la mejor forma en que debe operar esta opción | 100% | 2020-04-27 | 0
Preparar al aplicativo para el nuevo modelo de cobranza para Perú | 2 | HU #14. Nuevo modelo de archivo de respuesta para cobranza Perú. Fase 2. | Ceros a la izquierda, validar estructura | Esteban Vargas | Proceso | 2020-02-03 | 2020-03-06 | N/A | 2020-04-21 |  |  | Se encuentran diferencias entre la estructura definida por implementación y la que se recibió del socio | Se escala el tema a implementación | 80% | 2020-06-01 | 8
Automatizar tareas recurrentes | 2 | HU #1. Actualización de primas cobranza delegada agrario. Fase 2. | 1. Implementación de validaciones: - Prima Bruta = Prima Neta + Iva - Prima a actualizar no puede ser menor a la prima de la vigencia anterior - Prima Bruta y Prima Neta > 0 - % IVA no puede ser superior al 19% 2. Manejo de decimales | Esteban Vargas | Proceso | 2020-05-18 | [5 empty] | Posible cambio de definición |  | 50% | 2020-06-05 | 8
Automatizar tareas recurrentes | 2 | HU #13. Extracupo Bancolombia - aplicación de respuesta | Reorganizar el archivo archivo de recepción del banco | Esteban Vargas
Dar solución de fondo a las temas que hoy presentan inconsistencias | 2 | HU #53. Problemas de emisión Pichincha (SUPPORT:8796-9499-10635) | Emisión de pichincha | Esteban Vargas | Por hacer | [10 empty] | 16
Atender las necesidades del negocio | X | HU #8. CODEM-160 Aplicación de recaudos con más de una altura - Codensa | Cobranza Codensa | Esteban Vargas | Por hacer | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 60
Generación de procesos genéricos para agilizar la atención de tickets | 2 | HU #29. Automatización tareas de soporte. Fase 2 | JOB para nivelación de estados de vigencia Banco de Bogotá | Carlos Gaona | Por hacer | 2020-05-18 | [6 empty] | En monitoreo si se genera por socio o se deja genérico para todos los socios |  |  | 8
Estabilización SBK | X | HU #16. Manejo de Medios de pago a 25 caracteres para SBK - CODEM-108 | Carga correcta de medios de pago SBK | Carlos Gaona | Por hacer | [5 empty] | 1
Dar solución de fondo a las temas que hoy presentan inconsistencias | 2 | HU #69. Soluciones de fondo a temas que se reportan en el día a día del aplicativo. Parte 1 | Parte 1. SUPPORT-11828 validacion Lotes de archivos de cobro "null" | Yeiner Meriño | Por hacer | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 4
Próximo planning
| X | Validar cuando una póliza tiene emisión y periódica en el mismo cargue |  | Jaime Moreno
Formulas:
FECHA INICIO DE DESARROLLO = +[FECHA INICIO DE DESARROLLO]

## Tiempos SCRUM
Ceremonias SCRUM | horas
Daily | 10
Refinamiento | 1
Planning | 2
Review y retrospective | 4
Reunión semanal
Temas a elección | 2
19

## Hoja1
Pases Cobra
Fecha: 12-06-2020 | COCH-8838 ETL Carga Producción COCH-8783 ETL Sincronización Cobra PIMS COCH-8847 COCH Base de datos COCH-8846 COCH Aplicación
SUPPORT | Tema | Aplicación | Base de datos | ETL | Desarrollador Líder
COIMPLUT-3193 | ETL Hogar. Manejo 8 decimales |  |  | X | Jaime
CODEM-139 | ETL Periodicas y renovaciones |  | X | X | Jhonattan
SUPPORT-10273, SUPPORT-10255 | Reporte Mora |  | X |  | Eduardo
SUPORT-12045 | Actualización de primas cobranza delegada - Agrario | X | X |  | Esteban
SUPPORT-10007 | Cambio de contraseña | X | X |  | Yeiner
SUPPORT-11828 | Corrección nombre lotes | X |  |  | Yeiner
CODEM-161 | Cambio de penalidad 70/30 a 95/5 |  | X |  | Yeiner
HU# 12. | Desactivación Indices |  | X |  | Jhonattan
HU# 45. | Validador |  | X |  | Jhonattan
HU# 4. | Actualización de Medios de Pago | X | X |  | Jhonattan